## Sheet1
功能 | 开始时间 | 完成时间 | 备注
需求分析文档做成 | 2020-06-18 | 2020-06-18
制定设计方案（概要设计方案） | 2020-06-19 | 2020-06-19
postgreSQL数据库的熟悉以及编写安装使用方法文档 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 新增
maintas模块移植（开发&测试&bug修复） | 2020-06-23 | 2020-07-03
uis模块移植（开发&测试&bug修复） | 2020-07-06 | 2020-07-16
dbs模块移植（开发&测试&bug修复） | 2020-07-17 | 2020-07-29
agent，管理工具，服务端三方整体联合测试 | 2020-07-30 | 2020-08-11
整体联调阶段bug修复&测试 | 2020-08-12 | 2020-08-20
程序发布 | 2020-08-21 | 2020-08-21
Note on A4: Administrator: 新增条目